附件2

西南地区旅游和健康教育扶贫实验项目实施方案

 为进一步推进西南地区教育扶贫工作，充分发挥西南地区旅游和健康教育扶贫实验项目建设在促进地方产业升级、提高教育发展水平、推动经济社会发展中的重要作用，特制定本实施方案。

一、项目背景

 西南地区旅游和健康教育扶贫实验项目旨在贯彻落实国家“十三五”规划和扶贫攻坚总体部署，以科教融合、产教融合提升西南地区教育服务地方经济社会发展的能力，促进地方产业转型升级和提质增效。

 项目是教育部深入推进教育扶贫的重要举措，由教育部学校规划建设发展中心（以下简称中心）组织实施。借助作为朝阳产业的旅游、健康服务业，结合西南地区独特的自然条件和丰富的旅游资源，通过对西南地区旅游和健康教育方面的实践研究，形成一批具有示范推广性的产教融合应用型人才培养模式、模块化课程体系、创新型教材；创办一批符合当地资源特点的创新型产业项目和新业态、新技术；组建“政产学研用”多元参与的旅游和健康教育集团，构建价值共建共享的科教融合、产教融合生态平台。

 二、实验内容

 依据实验服务对象情况，实验分为A、B、C三个类型。

 **（一）A类实验（院校发起教学改革项目）**

 **1.实验方向**

 （1）西南地区旅游和健康教育发展规划

 （2）西南地区旅游和健康创新创业教育服务

 （3）旅游和健康人才培养及资格认定

 （4）应用型模块化实训课程体系制定

 （5）教学改革新课程、新教材编制

 （6）双师型师资队伍建设及行业从业人员培训

 （7）其他

 **2.实验形式**

 由各实验院校充分发挥改革创新的主动性、积极性和示范性，结合当地产业发展情况，联合相关企业开展教学改革实践探索。

 **3.申报对象**

 具有较强教学科研实力，有相关产教融合研究经验的院校。

 **（二）B类实验（院校发起产业创新项目）**

 **1.实验方向**

 （1）少数民族特色村寨和风情小镇产业规划

 （2）西南地区健康旅游新业态培育与开发

 （3）医养结合健康旅游服务

 （4）中医药产业产教融合模式创新

 （5）其他

 **2.实验形式**

由各实验院校根据当地产业发展情况，积极联合地方政府、企业特别是国际先进企业，开展产教融合研究实践。

 **3.申报对象**

具有良好地方政策支持和丰富产教融合经验的院校。

 **（三）C类实验（协会或企业发起产教融合项目）**

 **1.实验方向**

 （1）大旅游或大健康产业领域的产教融合项目

 （2）基于校企合作模式的健康学院或旅游学院建设

 （3）旅游、健康类创新创业大赛

 （4）价值共享的产教融合生态平台建设

 （5）其他

 **2.实验形式**

 （1）由行业协会、企事业单位根据自身优势，结合西南地区产业发展情况，联合当地实验院校开展项目实验。

 （2）中心合作单位依托现有的合作项目，围绕旅游和健康产业发展需要，重新设计形成新的合作项目。

 **3.申报对象**

合作意愿强烈，具有一定旅游、健康专业基础的单位。

三、项目要求

 **（一）产教融合**

申报的各类实验必须为产教融合项目，并以理论和实践相结合为原则在实验院校组织实施。

 **（二）实践导向**

以提升西南地区旅游和健康教育水平，促进产业升级，助力脱贫攻坚为导向。

 **（三）示范推广**

申报的各类实验项目要有较为广泛的区域示范效应，树立创新试验区、形成创新样板，起到示范引领作用，对当地产业发展能够起到良好的推动作用。

 **（四）协同创新**

高校、企业协同创新，鼓励跨学科、跨专业多元合作，鼓励学界和业界专家在项目实施全过程开展交流合作。科研成果价值共享，知识产权归属协商解决。

四、保障措施

 **（一）组织保障**

中心将组建西南地区旅游和健康教育扶贫实验项目专项工作组，建立内部工作机制，并委派项目专员参与、协调、监督和评估项目的实施工作。实验院校要组建以校级领导为第一负责人的项目工作领导小组，社会机构或企业需有总监级以上管理者及专职团队参与项目；制定相关配套的管理办法，保障资源、资金能够及时到位，确保项目按照申报书和协议执行。

 **（二）资源保障**

中心将为项目实施提供必要的政策资金以及行业协会、领先企业、专家团队等资源支持。实验院校要提供足以支撑项目开展的师资力量，保障项目实施内容能够与本校专业建设融合，同时，积极协同国内外的各类产业资源合作发展。

 **（三）平台保障**

中心将依托官方网站、微信以及合作媒体对项目实施情况进行持续宣传推广，组织相关单位建设西南旅游和健康教育网，支持组建西南旅游和健康教育联盟。

 **（四）机制保障**

项目将制定并不断优化课题管理原则、办法、流程，注重项目成果的前期设计和后期产出，建立成果奖励机制，分级分类匹配资金和专家资源。