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绿色智慧校园——节能降碳（首批）
[bookmark: heading_1]研究课题申报指南

[bookmark: heading_2]一、课题方向
1.智慧校园建设及管理研究
2.校园运行监管体系建设标准研究
3.校园电力系统运行维护标准研究
4.AI+能源管控系统建设标准研究
5.校园综合能源费用托管模式研究
6.学校合同节水模式研究
7.校园综合能源改造通用技术研究
8.校园供水系统运行管理技术研究
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（一）申报单位要求。各级教育行政部门、高校、科研机构、行业组织等均可作为课题申报单位。申报单位应在智慧校园建设或综合能源管理方面具备一定的研究基础和实践经验。
（二）负责人要求。课题负责人原则上须具备副高级及以上职称，或担任过正处级岗位以上职务，有承担省部级及以上课题经验的优先。具备较好的组织协调能力；课题组成员均应熟悉智慧校园、综合能源管理工作。
（三）团队与成果落地要求。鼓励跨学科合作、校校合作、校企合作及跨区域多单位联合申报。课题组人员不少于3人，结构合理，分工明确。申报单位以及课题参与单位须保证课题研究成果在本单位落地应用。
（四）申报数量要求。课题负责人限报一项课题，每个单位申报课题数量原则上不超过两项。
（五）知识产权要求。课题申报应无知识产权争议，遵守国家有关知识产权法规。在课题申报书中引用他人研究成果时，应以脚注或其他方式注明出处。严禁任何形式的科研不端行为，一经查实，将取消申报资格。
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（一）研究成果要求
1.课题研究应注重应用性与创新性，以总结既有经验和案例为基础，体现可操作性，具有实践应用价值。
2.研究成果以可落地实施的标准、技术导则、管理规范、操作指南等形式呈现，能直接应用于实际工作。
（二）研究过程管理要求
1.开题管理：课题立项后，课题承担单位需在1个月内组织开题论证，形成开题报告，并将开题报告及相关论证材料报规建中心备案。
2.中期检查：立项后第3-9个月，开展中期检查，重点评估阶段性研究成果、研究进度与后续研究计划；中期检查不合格的，将责令限期整改（整改期限不超过1个月），整改后仍不合格的，取消课题立项。
3.阶段性成果提交：课题研究期间，需按照研究计划定期提交阶段性研究成果，接受规建中心过程性指导与监督。
4.结题验收：课题研究工作完成后，课题承担单位需向规建中心提交验收申请及全套结题材料（含结题报告、研究成果佐证材料、经费决算表等）；规建中心组织专家采用集中审核、现场验收等方式开展结题验收。验收通过的，颁发课题结题证明；验收未通过的，将给予3个月的补充研究或修改时间，完成后再次申请验收，逾期仍未通过的，取消课题立项。
（三）经费管理要求
1.课题负责人需在申报时科学编制经费预算，明确经费使用范围、额度及测算依据，经费预算需符合国家科研经费管理相关规定。
2.课题经费需专款专用、单独核算，主要用于课题研究直接相关支出，不得用于与课题研究无关的其他开支。经费使用与管理须严格执行国家科研经费有关规定，保障专款专用。
3.课题结题时，课题承担单位需提交经费决算表，详细说明经费使用情况。经费使用存在违规行为的，将按相关规定处理。
（四）知识产权与成果推广要求
1.课题研究过程中形成的各类研究成果，其知识产权归属由课题申报单位、规建中心、国兴方天研究院共同拥有。
2.规建中心与国兴方天研究院拥有成果的推广、使用、宣传权利，课题承担单位需配合开展成果推广应用工作，包括成果汇编、案例发布、经验交流、现场推广等。
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（一）研究周期
本次课题研究周期为12个月，自课题立项公示之日起计算。
（二）经费支持
由规建中心指导、国兴方天研究院协调相关支持共同为每个课题提供1万元课题研究经费支持以及软硬件设施、素材资源及技术援助等支持。对于成果突出、创新性强的课题，适当加大支持力度。
（三）技术与资源支持
1.规建中心为课题研究提供政策指导、专家资源、交流平台，组织开展课题研究培训、中期研讨、成果交流等活动，助力课题团队提升研究水平。
2.课题研究期间，可优先参与规建中心组织的相关会议、论坛、培训等活动。
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